## Hoja1
Proyecto | Fecha Comienzo | Dias Duracion | Fecha Termino | Dias Laborales
[5 empty] | FEBRERO |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
[5 empty] | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-29
ZONA 1: ACCESO
Proyecto de Paisajismo | 2104-02-17 | 26 | 2014-03-14 | 20 | 2014-03-03: A.P; 2014-03-17: D. P
Proyecto de Riego | 3-03-204 | 12 | 2014-03-14 | 10 | 2014-03-17: D.P
Ejecucion Paisajismo* | 2014-03-31 | 40 | 2014-05-05 | 30 | bar: 2014-03-31 to 2014-05-05
Ejecucion Riego* | 2014-03-31 | 40 | 2014-05-05 | 30 | bar: 2014-03-31 to 2014-05-05
Construcción Porton* | 2014-04-21 | 19 | 2014-05-02 | 15 | bar: 2014-04-21 to 2014-05-05
Tala de Eucaliptus | 2014-02-24 | 12 | 2014-03-07 | 10 | bar: 2014-02-24 to 2014-03-03
INSTALACIONES PERSONAL
Proyecto | 2014-03-10 | 19 | 2014-03-28 | 15 | 2014-03-10: A.P; 2014-03-17: D.P
Ejecucion* | 2014-04-14 | 19 | 2014-04-28 | 15 | bar: 2014-04-14 to 2014-04-28
CAMINOS TRAMO 1
Trazado y Niveles | 2014-03-17 | 5 | 2014-03-21 | 5 | bar: 2014-03-17
Ejecucion C. Privado* | 2014-03-24 | 32 | 2014-04-25 | 25 | bar: 2014-03-24 to 2014-04-21
ZONA 2: CASA
Proyecto de Paisajismo | 2014-02-17 | 61 | 2014-04-14 | 20 | 2014-02-17: A.P; 2014-03-31: D.P
Proyecto de Riego | 2014-04-07 | 12 | 2014-04-14 | 10 | 2014-04-07: D.P
Ejecucion Paisajismo* | 2014-05-12 | 54 | 2014-06-30 | 40 | bar: 2014-05-12 to 2014-06-30
Ejecucion Riego* | 2014-05-12 | 54 | 2014-06-30 | 40 | bar: 2014-05-12 to 2014-06-30
Proyecto Iluminacion | 2014-04-21 | 12 | 2014-05-02 | 10 | 2014-04-21: D.P
CAMINOS TRAMO 2
Trazado y Niveles | 2014-04-21 | 5 | 2014-04-25 | 5 | bar: 2014-04-21
Ejecucion C. Privado* | 2014-04-28 | 12 | 2014-05-09 | 10 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-05
ZONA 3: CLUB HOUSE
Proyecto de Arquitectura | 2014-03-10 | 47 | 2014-04-25 | 35 | bar: 2014-03-10 to 2014-04-21
Ejecucion Arquitectura* | 2014-04-28 | 166 | 2014-10-03 | 120 | bar: 2014-04-28 to 2014-09-29
Construccion Exteriores y Piscina* | 2014-08-11 | 54 | 2014-10-03 | 40 | bar: 2014-08-11 to 2014-09-29
Proyecto Paisajismo | 2014-05-12 | 19 | 2014-05-30 | 15 | 2014-05-12: A.P; 2014-05-19: D.P
Proyecto de Riego | 2014-05-26 | 5 | 2014-05-30 | 5 | 2014-05-26: D.P
Ejecucion Proyecto de Paisajismo* | 2014-08-25 | 42 | 2014-10-03 | 30 | bar: 2014-08-25 to 2014-09-29
Ejeccucion Proyecto de Riego* | 2014-08-25 | 42 | 2014-10-03 | 30 | bar: 2014-08-25 to 2014-09-29
CAMINOS TRAMO 3
Trazado y Niveles | 2014-05-05 | 5 | 2014-05-09 | 5 | bar: 2014-05-05
Ejecucion C. Privado* | 2014-05-12 | 12 | 2014-05-23 | 10 | bar: 2014-05-12 to 2014-05-19
ZONA 3: LAGUNA
Proyecto de Paisajismo | 2014-02-17 | 68 | 2014-04-25 | 10 | 2014-02-17: A.P; 2014-04-21: D.P
Proyecto de Riego | 2014-04-21 | 5 | 2014-04-25 | 5 | 2014-04-21: D.P
Ejecucion Paisajismo* | 2014-07-07 | 19 | 2014-07-21 | 15 | bar: 2014-07-07 to 2014-07-21
Ejecucion Riego* | 2014-07-07 | 19 | 2014-07-21 | 15 | bar: 2014-07-07 to 2014-07-21
Construcción Laguna* | 2014-02-24 | 61 | 2014-04-25 | 45 | bar: 2014-02-24 to 2014-04-21
ZOCAMINO DE SERVICIO
Trazado y Niveles | 2014-03-03 | 5 | 2014-03-08 | 5 | bar: 2014-03-03
Ejecucion C. Servicio* | 2014-03-10 | 19 | 2014-03-28 | 10 | bar: 2014-03-10; 2014-03-24
ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA
ZONA 1: ACCESO | 1676
Proyecto de Paisajismo | 91
Proyecto de Riego | 12
Ejecucion Paisajismo* | 1231
Ejecucion Riego* | 308
Tala de Eucaliptus | 34
Construcción Porton* | -
INSTALACIONES PERSONAL | 288
Proyecto | 48
Ejecucion* | 240
CAMINOS TRAMO 1 | 1217
Trazado y Niveles | 17
Ejecucion C. Privado* | 1200
ZONA 2: CASA | 2448
Proyecto de Paisajismo | 113
Proyecto de Riego | 16
Ejecucion Paisajismo* | 1766
Ejecucion Riego* | 553
Proyecto Iluminacion | -
CAMINOS TRAMO 2 | 665
Trazado y Niveles | 17
Ejecucion C. Privado* | 648
ZONA 3: CLUB HOUSE | 8131
Proyecto de Arquitectura | 464
Ejecucion Arquitectura* | 4123
Construccion Exteriores y Piscina* | 2000
Proyecto Paisajismo | 57
Proyecto de Riego | 12
Ejecucion Proyecto de Paisajismo* | 1066
Ejeccucion Proyecto de Riego* | 409
CAMINOS TRAMO 3 | 569
Trazado y Niveles | 17
Ejecucion C. Privado* | 552
ZONA 3: LAGUNA | 3242
Proyecto de Paisajismo | 32
Proyecto de Riego | 10
Ejecucion Paisajismo* | 852
Ejecucion Riego* | 307
Construcción Laguna* | 2041
CAMINO DE SERVICIO | 325
Trazado y Niveles | 17
Ejecucion C. Servicio* | 308
ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA | 928.05
TOTAL NETO | 19489.05
10
LAMINA
Proyecto: Plan Maestro Primera Etapa Fundo Familia Cabo-Peña
Diseño : PAISAJISMO CAROLINE TAVERNE
Entrega Final
Observaciones:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CARTA GANTT: